## Feuil1
Nom:
ETU:
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion des utilisateurs | Login admin | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des utilisateurs | Login admin | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des utilisateurs | Login admin | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des utilisateurs | Login magasin | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des utilisateurs | Login magasin | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des utilisateurs | Login magasin | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Magasin | Liste magasin |  | 30 | 25 | 5 | 83.33%
Gestion Magasin | Ajout magasin |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion | Pagination |  | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste |  | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image |  | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste |  | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF |  | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Global |  | 180 | 0 | 180 | 0%
|  |  | 675 | 320 | 390 | 45.07%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé